## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Riesgo de información guardada filtrada por exposición de datos | Un login para resguardar información | Proteger el acceso a la información del sistema | Criador | 1. El usuario ingresa a la plataforma y se presenta un login 2. El usuario coloca su nombre usuario y contraseña 3. Se compureban las credenciales 4. Da paso al sistema | Gabriel López | 5 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si los campos estan vacios, se muestra un bordeado rojo con un mensaje de error, en caso de credenciales erroneas se muestra un cuadro de texto con el mensaje de error "Usuario o contraseña incorrecto" . Si la comprobación es correcta se da paso al login | En el ingreso de la contraseña, no mostrar lo quese coloca | Iniciar sesión en el sistema
REQ002 | Necesidad de registrar nuevas jaulas de manera ordenada y validada. | Registrar datos de una nueva jaula. | Para almacenar correctamente la información de jaulas y mantener el control del criadero. | Criador | El actor accede al módulo de registro, ingresa número de jaula, tipo y capacidad. El sistema valida y registra la jaula en la base de datos. | Kevin Asmal | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Registrar una jaula nueva confirmando que todos los campos estén completos, validados y sin duplicación. | Validaciones: número entero positivo ≤ 999, no repetido; tipo (engorde/reproducción); capacidad positiva (máx. 1 o 6 según tipo). | Registrar Datos de Jaula
REQ003 | Necesidad de consultar rápidamente la información de una jaula registrada. | Consultar datos de una jaula. | Para visualizar los datos asociados a una jaula específica según su número. | Criador | El actor accede a la forma de consulta, ingresa el número de jaula, el sistema valida y muestra los datos de la jaula consultada. | Kevin Asmal | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Ingresar el número de jaula y comprobar que el sistema muestre los datos correctos y valide números enteros positivos. | Validar que si el número no existe, esté vacío o la base no responda, se muestren los mensajes correspondientes. | Consultar Datos de Jaula
REQ004 | Necesidad de actualizar los datos de una jaula ya registrada. | Editar datos de una jaula. | Para corregir o modificar información existente sobre una jaula, asegurando datos actualizados y válidos. | Criador | El actor accede al módulo de edición, selecciona una jaula del listado, el sistema muestra el formulario precargado, el actor modifica tipo y capacidad, el sistema valida y guarda los cambios. | Kevin Asmal | 3 | 2025-11-19 | Alta | No iniciado | Editar tipo de jaula y capacidad, validar que los datos cumplan reglas (tipo válido, capacidad correcta), y comprobar que el sistema actualiza correctamente en la base de datos. | - Tipo de jaula solo puede ser engorde o reproducción. - Capacidad debe ser entero positivo. - Si tipo es reproducción, capacidad máxima = 1. - Si tipo es engorde, capacidad máxima = 6. - Validar errores de datos y errores de base de datos. | Editar Datos de Jaula
REQ005 | Necesidad de eliminar una jaula que ya no se usará o está mal registrada. | Eliminar una jaula. | Para retirar una jaula del sistema y mantener la base de datos depurada y actualizada. | Criador | El actor accede al módulo de eliminación, selecciona una jaula del listado, el sistema solicita confirmación, si confirma se elimina la jaula y se notifica su eliminación exitosa. | Kevin Asmal | 2 | 2025-11-20 | Media | No iniciado | Seleccionar una jaula, confirmar eliminación y comprobar que el sistema la elimine en máximo 2 segundos, mostrando mensaje correcto. Validar que el sistema impida eliminar jaulas asignadas a conejos. | - No permitir eliminar jaulas asignadas a conejos. - Si está asignada, mostrar mensaje indicando desasignación previa. - Si el usuario cancela, retornar al listado sin cambios. | Eliminar Jaula
REQ006 | Necesidad de agregar nuevas razas de conejos al sistema. | Registrar una raza. | Para incorporar nuevas razas a la base de datos y permitir su uso en el registro de conejos y reportes. | Criador | El actor selecciona registrar raza, ingresa nombre y descripción, el sistema recibe los datos, valida que cumplan las reglas y registra la nueva raza, notificando el éxito del proceso. | Kevin Asmal | 2 | 2025-11-22 | Alta | No iniciado | Ingresar nombre y descripción, guardar y verificar que el sistema registre la raza, valide campos vacíos, letras únicamente y límite de caracteres. Probar que si la raza ya existe se rechace. | - Nombre solo letras, no repetido. - Descripción solo letras, no vacía, máximo 150 caracteres. - Si hay error en la BD, mostrar mensaje correspondiente. | Registrar Raza
REQ007 | Necesidad de consultar información específica de una raza registrada. | Consultar una raza. | Para visualizar la información de una raza específica mediante su nombre. | Criador | El actor accede a la forma de consulta, ingresa el nombre de la raza, el sistema valida el dato, busca en la base y muestra el nombre y la descripción si existe. | Kevin Asmal | 2 | 2025-11-22 | Alta | No iniciado | Ingresar el nombre de la raza y verificar que el sistema muestre correctamente sus datos, valide letras únicamente y asegure que no esté vacío. Probar mensajes cuando no exista la raza o la BD falle. | Se debe permitir solo letras; vacíos o caracteres inválidos deben generar advertencia. | Consultar Raza
REQ008 | Errores de registro o inconvenientes en el ingreso de raza y no poder corregirlos | Editar la raza de los conejos | Solucionar inconvenientes en caso de ingresar la informacion de forma incorrecta o acorde de la necesidad del criador | Criador | El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza a editar e ingresa los nuevos datos | Diego Delgado | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Verificando que se refleje en el sistema el nuevo nombre de la raza seleccionada | Debe estar validado el ingreso unico de caracteres y no numeros o simbolos, contando con un limite de 150 caracteres | Editar Raza
REQ009 | Se tiene registrada un raza de conejo con la cual el criador ya no trabaja | Eliminar una raza de conejo que el usuario ya no quiere ni necesita | Tener un registro de razas mas limpio, únicamente con lo que el criador dispone y no razas con las que ya no trabaja ni tiene registrado algun conejo | Criador | El criador accede al modulo de eliminación de razas, desplegando así una tabla con todas las razas registradas junto a la opción de eliminar | Diego Delgado | 2 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Verificando que la raza seleccionada a eliminar ya no exista en el registro de razas | Aquellas razas con conejos registrados no pueden ser eliiminadas, unicamente las que no tienen ningún conejo registrado. | Eliminar raza
REQ010 | El sistema no cuenta con un panel completo para el registro de conejos | Tener un panel completo para registrar conejos | Una correcta organizacion de informacion respecto a los conejos | Criador | El sistema ofrece un formulario para el registro de conejos. El actor proporciona los datos requeridos. El sistema almacena la información en la base de datos. | Diego Delgado | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Se despliega un mensaje de exito de registro junto a la visualizacion de los datos guardados |  | Registrar datos de conejo
REQ011 | No tengo informacion de un conejo en especifico | Un modulo que permita buscar a un conejo especifico y me muestre la informacion del mismo | Saber la forma en la que se está criando a ese conejo en caso de exitir algun problema con el mismo como puede ser de salud | Criador | En un panel que contiene todos los conejos registrados, mediante un buscador poder ingreesar el ID del conejo deseado y asi ingresar para obtener informacion del mismo | Diego Delgado | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Con mensajes de error en caso de de que el conejo ingresado no exista e ingresando un conejo y buscandolo para saber así si la busqueda funciona correctamente | El código del conejo debe cumplir el siguiente formato obligatorio: Primera letra de la raza + número secuencial de tres dígitos (ej. E025). La numeración debe ser un entero positivo entre 001 y 999. Se recomienda incluir ayuda visual o textual para indicar el formato del código requerido. | Consultar datos de conejo
REQ012 | Tener informacion mezclada de los conejos por todas las razs | Informacion de conejos pertenecientes a una unica raza | Tener control sobre una raza especifica | Criador | En una opcion de razas que despliegue un buscador donde permita ingresar la raza seleccionada | Diego Delgado | 2 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Verificando que en el filtrado de busqueda existan todas las razas registradas y al filtrar por una raza se muestre unicamente la selccionaada. | El nombre de la raza debe contener solo letras. No se permite dejar el campo vacío. La raza ingresada debe coincidir con una raza previamente registrada en el sistema. | Filtrar por razas de conejo
REQ013 | El sistema debe permitir actualizar o modificar la información de los conejos | Modificar información del conejo sobre: sexo, edad, peso y propósito | Para poder registrar los cambios en el conejo a lo largo del tiempo, como peso y tamaño, o para realizar correcciones de propósito o sexo. | Criador | 1. Acceder al listado de conejos 2. Elegir los datos a actualizar 3. Ingreso de nuevos datos 4. Validación de los datos 5. Guardado o mensaje de error | Marcelo Pareja | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si algún campo está vacío o tiene formato incorrecto, el sistema lo resalta en rojo y muestra un mensaje explicativo. También se muestra un mensaje de error si hay un error en la conexión a la base de datos | No se pueden editar la raza ni el código. La edad se mide en meses y es un entero positivo mayor a 18 El peso se mide en kg y es un número real entre 2 y 4.5 El sexo puede ser macho o hembra, y el prpósito solo puee ser reproducción o engorde No se pueden dejar campos vacíos, y se debe dar una ayuda visual para interpretar el código del conejo | Editar datos de conejos
REQ014 | El sistema debe permitir elimnar un conejo, y quitar su información de la base de datos | Eliminar un conejo del registro | Para reflejar acontecimientos como la muerte o venta de un conejo | Criador | 1. Acceder al listado de conejos 2. Escoger elegir el conejo a eliminar 3. Confirmar la eliminación 4. Ejecución del borrado | Marcelo Pareja | 1 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Tras eliminar un conejo, se puede recargar la lista de conejos y se busca el código del conejo eliminado. Se puede observar que ya no se encuentra. | -Solo puede eliminarse un conejo si no está asignado actualmente a una jaula. El mensaje de confirmación debe incluir una advertencia sobre la irreversibilidad del proceso. | Eliminar conejo del registro
REQ015 | El sistema debe permitir asignar uno o varios conejos a una jaula existente | Asignar un conejo a una jaula | Para reflejar la clasificación y agrupación por jaulas que usa el cuidador, permitiendo organizar los conejos con el sistema también | Criador | 1. Acceder al listado de jaulas y conejos 2. Escoger una jaula con capacidad 3. Escoger uno o varios conejos 4. Confirmar la asignación 5. Guardado de la asignación | Marcelo Pareja | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si el proceso se completa correctamente, la asignación se refleja en la lista de conejos y jaulas. En caso de asignar conejos a una jaula llena o con poca capacidad, el sistema emite un mensaje de alerta para modificar la asignación Si se cancela la asignación, el sistema regresa a la lista de conejos y jaulas | El sistema debe garantizar que no se exceda la capacidad de la jaula al momento de la asignación. Solo se permite asignar conejos que aún no hayan sido asignados a ninguna jaula. El sistema debe permitir quitar la asignación si el actor así lo decide. Para ello, el actor podrá seleccionar un conejo previamente asignado, el sistema pedirá confirmación, y una vez aceptada, actualizará la base de datos y el listado. | Asignar conejos a una jaula
REQ016 | El sistema debe permitir al criador controlar la dieta de cada conejo | Controlar la alimentación recomendada para cada uno de los conejos | Elaborar una dieta para cada conejo en base a sus necesidades alimenticias, determinadas por su peso | Criador | 1. Elegir un conejo o conejos para aplicar la dieta 2. Agregar una nueva ración de comida, si es necesario, justificar 3. El sistema calcula la dieta 4. El sistema guarda la dieta de los conejos | Marcelo Pareja | 4 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si se realiza el proceso correctamente, se obtiene una confirmación del sistema y se puede ver la alimentación reflejada en la información de los conejos. El sistema emitirá un mensaje de error si la conexión a la base de datos falla, o una alerta si no se cumplen los objetivos de alimentación para los conejos | Añadir una opción para "Seleccionar todos" los conejos, agilizando la selección. Incluir mensaje informativo de que el actor puede editar la dieta si lo requiere para ajustar cantidades. | Controlar dieta de los conejos
REQ017 | El sistema debe permitir a usuario asignar y ver los controles de vacunación realizados a los conejos. | Llevr un registro de las vacunas aplicadas a los conejos a lo largo del tiempo. | Controlar la vacunación y saber cuando se debe realizar un nuevo control, y qué tipo de control es en base a los controles anteriores. | Criador | 1. Acceder al listado de vacunación de los conejos 2. Escoger las vacunas a aplicar 3. Escoger uno o varios conejos para aplicar las vacunas. 4. Validar las vacunas aplicadas 5. El sistema registra la vacunación | Marcelo Pareja | 4 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si el proceso se realiza correctamente, se obtiene un mensaje de confirmación y el cambio se ve reflejado. Si se registra un control de vacunación en un período incorrecto o se asignan las vacunas a un conejo ya vacunad, el sistema emite un mensaje para informar al usuario de su error. En caso de no seleccionar un conejo para aplicar vacunas, el sistema solicita al usuario que lo haga. El sistema emite mensajes de error si la conexión a la base de datos falla | Un conejo solo puede tener asignado un máximo de dos vacunas. Las vacunas manejadas son: mixomatosis o hemorrágica vírica (VHD) | Controlar vacunación de los conejos
REQ018 | El sistema debe permitir al usuario registrar y ver la lista decontroles de desparasitación realizados a los conejos | Tener un registro de los controles de desparasitación realizados a cada conejo a lo largo del tiempo | Llevar un control de los procesos de desparasitación y saber cuándo se debe aplicar el siguiente | Criador | 1. Acceder al listado de desparasitación 2, Elegir conejos para registrar el control 3. Validar el control de desparasitación 4.El sistema registra el nuevo control y su fecha | Marcelo Pareja | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si el proceso se realiza correctamente, se obtiene un mensaje de confirmación y el nuevo control se muestra en la lista Si no se escoge la opción de asignar un nuevo control o la fecha del control nuevo no es consistente con el anterior, el sistema emite un mensaje para informar al usuario de su error. En caso de no seleccionar un conejo para registrar un control, el sistema solicita al usuario que lo haga. El sistema emite mensajes de error si la conexión a la base de datos falla | El plazo establecido entre controles de desparasitación,es como mínimo un mes | Controlar la desparasitacón de los conejos
REQ019 | El sistema debe mostrar los cambios en el peso de los conejos según su edad, y permitir al usuario modificarlo manualmente. | Monitorear el crecimiento de los conejos y los cambios en su peso | Tener un control del propósito,alimentación, y tratamientos de los conejos en base a su peso | Criador | 1. Acceder a la sección de crecimiento 2. El sistema actualiza automáticamente los pesos en base a la edad 3. El usuario seleciona conejos para modificar su peso 4. El sistema valida el incremento 5. Se aplica el incremento a los conejos seleccionados | Marcelo Pareja | 3 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si se registra correctamente el incremento, se obtiene un mensaje de confirmación. Si el usuario no selecciona un conejo,o si el incremento es inválido, se emite un mensaje avisando al usuario del error y solicitando que lo corrija. También se emite un mensaje de error si hay problemas en la conexión a la base de datos | La actualización de edad si al realizar el cálculo no hay cambios en el conejo debe especificar con un mensaje que no es necesario actualizar la edad y el conejo al cual no es necesario actualizar Se debe ofrecer la opción para seleccionar a todos para agilizar procesos masivos. El sistema debe garantizar que ningún conejo supere los 4.5 kg si supera se notificará con alertas específicas podrá tener un peso máximo de 5kg. El sistema debe permitir reducir el peso del conejo hasta un máximo de 2kg | Controlar crecimiento de los conejos
REQ020 | La dificil gestión de los procesos de monta y registro de conejos para el proceso | Registrar los datos de la monta como: Jaula, datos del conejo y la raza del mismo | Organizar la información para registrar correctamente las montas de los conejos | Criador | 1.Seleccionar a la coneja que cumpla con las condiciones(ser mayor a 4 meses, no preñada ) 2. Registrar datos de la monta (jaula, codigo de la coneja, fecha de la monta y fecha estimada de parto) 3. Registrar la monta en la base de datos y presentar la información Visualmente | Gabriel López | 4 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si se tienen datos vacios, se resaltara el contenido faltante con un mensaje de error. No mostrara datos de conejos que no cumplan condiciones y jaulas utilizadas. Con todo correcto aparecera una caja de texto con “Se registró la fecha de monta”. | - El calculo de parto es un estimado de la fecha de monta más 30 dias - Se recomienda eliminar visualmente los registro de monta 3 días despues de la monta para evitar confusiones en la información mostrada - Eliminar visualmente conejas que ya estan registradas en un proceso de monta | Registrar datos de monta
REQ021 | El desestimar montas para registrar otros procesos de monta al encontrar una coneja no embarazada | Eliminar datos erroneos de la base de datos | Tener un mejor control sobre los procesos de monta y poder iniciar nuevos procesos si una coneja esta no embarazada | Criador | 1.Seleccionar a la coneja que estaba en el modulo de monta no embarazada 2. Elegir la opción de eliminar monta 3. Pedir una confirmación del usuario 4. Eliminar la información correspondiente de la base de datos | Gabriel López | 2 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Si no existe un procesos de monta el boton de eliminar no aparecera. Con todo correcto aparecera una caja de texto con “Se elimino el proceso de monta” y mostar la información de montas con el cambio. |  | Eliminar parto
REQ023 | Conocer el tipo de alimentación para las razas de conejo es complejo y la cantidad que se provee no es medible en su totalidad | Conocer la alimentación que tienen los conejos | Permitir conocer la cantidad de alimento dado para mejorar el control de alimentación de los animales | Criador | 1. El usuario entra al modulo de reportes 2. El usuario filtrara la información relevante con las opciones dadas entre fechas y razas de los conejos | Gabriel López | 3 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Si la fecha final es menor que la inicial o no se selecciona ninguna raza, se muestra un mensaje de error. Si no hay datos, se notifica “No se encontraron resultados”. Si todo es correcto, el sistema genera el PDF con la información solicitada. | El reporte debe mostrar datos claros y alineados, omitiendo registros vacíos para mantener legibilidad. | Generar Reporte de Alimentación
REQ024 | Es dificil controlar que conejos tienen sus vacunas y que conejos falta de vacunar ademas de saber que vacunas tienen | Conocer las vacunas que tiene cada conejo registrado | Poder tener un mayor control de las vacunas, reconocer con facilidad conejos ya vacunado o por vacunar | Criador | 1. Acceder al módulo de reportes. 2. Seleccionar “Reporte de Desparasitación”. 3. Elegir filtros de fecha y raza. 4. Generar el reporte y visualizarlo. 5. Descargarlo en formato PDF. | Gabriel López | 3 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Si la fecha final es menor que la inicial o no se selecciona ninguna raza, se muestra un mensaje de error. Si no hay datos, se notifica “No se encontraron resultados”. Si todo es correcto, el sistema genera el PDF con la información solicitada. | El reporte debe mostrar datos claros y alineados, omitiendo registros vacíos para mantener legibilidad. | Generar reporte de vacunación
REQ025 | El sistema no permite generar reportes de desparasitación con filtros personalizados | Permitir generar reportes filtrados por fecha de inicio, fecha de fin y raza registrada | Para obtener reportes detallados y actualizados sobre las desparasitaciones realizadas en el criadero | Criador | 1. Acceder al módulo de reportes. 2. Seleccionar “Reporte de Desparasitación”. 3. Elegir filtros de fecha y raza. 4. Generar el reporte y visualizarlo. 5. Descargarlo en formato PDF. | Kevin Asmal | 3 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Si la fecha final es menor que la inicial o no se selecciona ninguna raza, se muestra un mensaje de error. Si no hay datos, se notifica “No se encontraron resultados”. Si todo es correcto, el sistema genera el PDF con la información solicitada. | El reporte debe mostrar datos claros y alineados, omitiendo registros vacíos para mantener legibilidad. | Generar reporte de desparasitación
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario G2
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
| REQ007 |  | Criador |  |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  |  | Diego Delgado
| QUE | Editar la Raza de los conejos |  |  | PARA QUE | Solucionar inconvenientes en caso de ingresar la informacion de forma incorrecta o acorde de la necesidad del cirador |  |  |  | COMO | El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza e ingresa los nuevos datos
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Raza
| PRUEBA |  | Verificando que se refleje en el sistema el nuevo nombre de la raza seleccionada |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | Debe estar validado el ingreso unico de caracteres y no numeros o simbolos, contando con un limite de 150 caracteres
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
| REQ008 |  | Criador |  |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
| 2 |  | Media |  |  | Diego Delgado
| QUE | Eliminar una raza de conejo con la que el criador ya no trabaja |  |  | PARA QUE | Tener un registro de razas mas limpio, únicamente con lo que el criador dispone y no razas con las que ya no trabaja ni tiene registrado algun conejo |  |  |  | COMO | El criador accede al modulo de eliminación de razas, desplegando así una tabla con todas las razas registradas junto a la opción de eliminar
| NOMBRE HISTORIA |  | Elminar Raza
| PRUEBA |  | Verificando que la raza seleccionada a eliminar ya no exista en el registro de razas |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | Aquellas razas con conejos registrados no pueden ser eliiminadas, unicamente las que no tienen ningún conejo registrado.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
| REQ009 |  | Criador |  |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  |  | Diego Delgado
| QUE | Tener un panel completo para registrar conejos |  |  | PARA QUE | Una correcta organizacion de informacion respecto a los conejos |  |  |  | COMO | El sistema ofrece un formulario para el registro de conejos. El actor proporciona los datos requeridos. El sistema almacena la información en la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar datos de conejo
| PRUEBA |  | Se despliega un mensaje de exito de registro junto a la visualizacion de los datos guardados |  |  |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
|  | REQ010 |  | Criador |  |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
|  | 2 |  | Alta |  |  | Diego Delgado
|  | QUE | Un modulo que permita buscar a un conejo especifico y me muestre la informacion del mismo |  |  | PARA QUE | Saber la forma en la que se está criando a ese conejo en caso de exitir algun problema con el mismo como puede ser de salud |  |  |  | COMO | En un panel que contiene todos los conejos registrados, mediante un buscador poder ingreesar el ID del conejo deseado y asi ingresar para obtener informacion del mismo
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Consultar datos de conejo
|  | PRUEBA |  | Con mensajes de error en caso de de que el conejo ingresado no exista e ingresando un conejo y buscandolo para saber así si la busqueda funciona correctamente |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | El código del conejo debe cumplir el siguiente formato obligatorio: Primera letra de la raza + número secuencial de tres dígitos (ej. E025). La numeración debe ser un entero positivo entre 001 y 999. Se recomienda incluir ayuda visual o textual para indicar el formato del código requerido.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
|  | REQ011 |  | Criador |  |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
|  | 2 |  | Alta |  |  | Diego Delgado
|  | QUE | Informacion de conejos pertenecientes a una unica raza |  |  | PARA QUE | Tener control sobre una raza especifica |  |  |  | COMO | En una opcion de razas que despliegue un buscador donde permita ingresar la raza seleccionada
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Filtrar por razas de conejo
|  | PRUEBA |  | Verificando que en el filtrado de busqueda existan todas las razas registradas y al filtrar por una raza se muestre unicamente la selccionaada. |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | El nombre de la raza debe contener solo letras. No se permite dejar el campo vacío. La raza ingresada debe coincidir con una raza previamente registrada en el sistema.

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  |  | STATUS
| REQ023 |  | Criador |  |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  |  | Gabriel López
| QUE | Conocer la alimentación que tienen los conejos |  |  | PARA QUE | Permitir conocer la cantidad de alimento dado para mejorar el control de alimentación de los animales |  |  |  | COMO | 1. El usuario entra al modulo de reportes 2. El usuario filtrara la información relevante con las opciones dadas entre fechas y razas de los conejos
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar Reporte de Alimentación
| PRUEBA |  | Si la fecha final es menor que la inicial o no se selecciona ninguna raza, se muestra un mensaje de error. Si no hay datos, se notifica “No se encontraron resultados”. Si todo es correcto, el sistema genera el PDF con la información solicitada. |  |  |  |  | COMENTARIOS |  | El reporte debe mostrar datos claros y alineados, omitiendo registros vacíos para mantener legibilidad.
|  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
#N/A
|  |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A
#N/A

## Historias de Usuario - G3
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ012 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Diego Delgado
| QUE | Informacion de conejos pertenecientes a una unica raza |  | PARA QUE | Tener control sobre una raza especifica |  | COMO | En una opcion de razas que despliegue un buscador donde permita ingresar la raza seleccionada
| NOMBRE HISTORIA |  | Filtrar por razas de conejo
| PRUEBA |  | Verificando que en el filtrado de busqueda existan todas las razas registradas y al filtrar por una raza se muestre unicamente la selccionaada. |  |  | COMENTARIOS | El nombre de la raza debe contener solo letras. No se permite dejar el campo vacío. La raza ingresada debe coincidir con una raza previamente registrada en el sistema.
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ018 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Marcelo Pareja
| QUE | Tener un registro de los controles de desparasitación realizados a cada conejo a lo largo del tiempo |  | PARA QUE | Llevar un control de los procesos de desparasitación y saber cuándo se debe aplicar el siguiente |  | COMO | 1. Acceder al listado de desparasitación 2, Elegir conejos para registrar el control 3. Validar el control de desparasitación 4.El sistema registra el nuevo control y su fecha
| NOMBRE HISTORIA |  | Controlar la desparasitacón de los conejos
| PRUEBA |  | Si el proceso se realiza correctamente, se obtiene un mensaje de confirmación y el nuevo control se muestra en la lista Si no se escoge la opción de asignar un nuevo control o la fecha del control nuevo no es consistente con el anterior, el sistema emite un mensaje para informar al usuario de su error. En caso de no seleccionar un conejo para registrar un control, el sistema solicita al usuario que lo haga. El sistema emite mensajes de error si la conexión a la base de datos falla |  |  | COMENTARIOS | El plazo establecido entre controles de desparasitación,es como mínimo un mes

## Historia de Usuario G1,2,3,4,5,
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Criador |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ004 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 horas |  | alta |  | Kevin Asmal |  |  |  |  | 2 horas |  | media |  | Kevin Asmal
| QUE | Registrar una nueva jaula |  | PARA QUE | Para almacenar correctamente la información de jaulas en el sistema |  | COMO | El actor accede al módulo, ingresa número, tipo y capacidad; el sistema valida y registra la jaula |  | QUE | Eliminar una jaula |  | PARA QUE | Para quitar jaulas que ya no se utilizan |  | COMO | El actor selecciona una jaula, confirma la eliminación y el sistema la borra si no está asignada
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar Datos de Jaula | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar Jaula
| PRUEBA |  | Ingresar datos válidos (número único, tipo válido, capacidad permitida) y verificar que se registre correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Validaciones: número entero positivo no repetido, tipo engorde/reproducción, capacidad acorde al tipo. |  |  | PRUEBA |  | Seleccionar una jaula y confirmar eliminación; verificar mensaje de éxito o advertencia si tiene conejos asignados. |  |  | COMENTARIOS | No borrar jaulas asignadas; mostrar mensaje correspondiente.
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Criador |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ005 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | alta |  | Kevin Asmal |  |  |  |  | #REF! |  | alta |  | Kevin Asmal
| QUE | Consultar información de una jaula |  | PARA QUE | Para visualizar los datos asociados a una jaula específica |  | COMO | El actor ingresa el número de jaula, el sistema valida y muestra los datos si existen |  | QUE | Registrar una nueva raza |  | PARA QUE | Para gestionar adecuadamente las razas dentro del sistema |  | COMO | El actor ingresa nombre y descripción; el sistema valida y registra la raza
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Datos de Jaula | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Registrar Raza
| PRUEBA |  | Ingresar número válido y verificar que se muestran los datos; probar número inexistente, vacío o con caracteres inválidos. |  |  | COMENTARIOS | Mensajes de error si no existe o si la base no responde. |  |  | PRUEBA |  | Ingresar nombre y descripción válidos; verificar rechazo de campos vacíos o con caracteres inválidos. |  |  | COMENTARIOS | Nombre único y solo letras; descripción máximo 150 caracteres.
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Criador |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ006 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | alta |  | Kevin Asmal |  |  |  |  | #REF! |  | alta |  | Kevin Asmal
| QUE | ditar los datos de una jaula |  | PARA QUE | Para corregir o actualizar la información existente |  | COMO | El actor selecciona la jaula, edita tipo/capacidad, el sistema valida y guarda |  | QUE | Consultar una raza |  | PARA QUE | Para visualizar su información registrada |  | COMO | El actor ingresa el nombre, el sistema valida, busca y muestra los datos
| NOMBRE HISTORIA |  | Editar Datos de Jaula | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Raza
| PRUEBA |  | Seleccionar una jaula y modificar valores; validar errores y guardar cambios. |  |  | COMENTARIOS | No se edita número; capacidad depende del tipo; mostrar errores correctamente. |  |  | PRUEBA |  | Ingresar nombre válido y verificar datos; probar vacío, inválido o raza inexistente. |  |  | COMENTARIOS | Solo se permiten letras; validar mensajes de error.