## Crono Sprints
|  | Diciembre | [27 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero
Sprint | Requerimiento | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | HP REQ001 Iniciar sesión en el sistema | bar: Diciembre 4 to Diciembre 11
1 | HP REQ02.1 Registrar Datos de Jaula | bar: Diciembre 4 to Diciembre 11
2 | HP REQ02.2 Consultar Datos de Jaula | bar: Diciembre 12 to Diciembre 18
2 | HP REQ02.3 Editar Datos de Jaula | bar: Diciembre 12 to Diciembre 18
2 | HP REQ02.4 Eliminar Jaula | bar: Diciembre 12 to Diciembre 18
2 | HP REQ03.1 Registrar Raza | bar: Diciembre 12 to Diciembre 18
3 | HP REQ03.2 Consultar Raza | bar: Diciembre 19 to Diciembre 25
3 | HP REQ03.3 Editar Raza | bar: Diciembre 19 to Diciembre 25
3 | HP REQ03.4 Eliminar raza | bar: Diciembre 19 to Diciembre 25
3 | HP REQ04.1 Registrar datos de conejo | bar: Diciembre 19 to Diciembre 25
4 | HP REQ04.2 Consultar datos de conejo | bar: Diciembre 26 to Enero 1
4 | HP REQ04.3 Filtrar por razas de conejo | bar: Diciembre 26 to Enero 1
4 | HP REQ04.4 Editar datos de conejos | bar: Diciembre 26 to Enero 1
4 | HP REQ04.5 Eliminar conejo del registro | bar: Diciembre 26 to Enero 1
5 | HP REQ05.1 Asignar conejos a una jaula | bar: Enero 2 to Enero 8
5 | HP REQ05.2 Quitar conejos de una jaula | bar: Enero 2 to Enero 8
5 | HP REQ06.1 Asignar dieta de los conejos | bar: Enero 2 to Enero 8
5 | HP REQ06.2 Modificar dieta de los conejos | bar: Enero 2 to Enero 8
6 | HP REQ07.1 Controlar vacunación de los conejos | bar: Enero 9 to Enero 15
6 | HP REQ07.2 Controlar la desparasitación de los conejos | bar: Enero 9 to Enero 15
6 | HP REQ07.3 Controlar crecimiento de los conejos | bar: Enero 9 to Enero 15
6 | HP REQ08.1 Registrar datos de monta | bar: Enero 9 to Enero 15
7 | HP REQ08.2 Eliminar parto | bar: Enero 16 to Enero 22
7 | HP REQ09.1 Generar Reporte de Alimentación | bar: Enero 16 to Enero 22
7 | HP REQ09.2 Generar reporte de vacunación | bar: Enero 16 to Enero 22
7 | HP REQ09.3 Generar reporte de desparasitación | bar: Enero 16 to Enero 22

## Crono Actividades
| Diciembre | [27 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero
Actividad | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Maquetacion
Generación modelo de datos
Generación base de datos
Implementación requisito Backend HP REQ001 Iniciar sesión en el sistema
Implementación requisito Frontend HP REQ001 Iniciar sesión en el sistema
Implementación requisito Backend HP REQ02.1 Registrar Datos de Jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ02.1 Registrar Datos de Jaula
Implementación requisito Backend HP REQ02.2 Consultar Datos de Jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ02.2 Consultar Datos de Jaula
Implementación requisito Backend HP REQ02.3 Editar Datos de Jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ02.3 Editar Datos de Jaula
Implementación requisito Backend HP REQ02.4 Eliminar Jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ02.4 Eliminar Jaula
Implementación requisito Backend HP REQ03.1 Registrar Raza
Implementación requisito Frontend HP REQ03.1 Registrar Raza
Comprobaciones y Revisiones
Implementación requisito Backend HP REQ03.2 Consultar Raza
Implementación requisito Frontend HP REQ03.2 Consultar Raza
Implementación requisito Backend HP REQ03.3 Editar Raza
Implementación requisito Frontend HP REQ03.3 Editar Raza
Implementación requisito Backend HP REQ03.4 Eliminar raza
Implementación requisito Frontend HP REQ03.4 Eliminar raza
Implementación requisito Backend HP REQ04.1 Registrar datos de conejo
Implementación requisito Frontend HP REQ04.1 Registrar datos de conejo
Comprobaciones y Revisiones
Implementación requisito Backend HP REQ04.2 Consultar datos de conejo
Implementación requisito Frontend HP REQ04.2 Consultar datos de conejo
Implementación requisito Backend HP REQ04.3 Filtrar por razas de conejo
Implementación requisito Frontend HP REQ04.3 Filtrar por razas de conejo
Implementación requisito Backend HP REQ04.4 Editar datos de conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ04.4 Editar datos de conejos
Implementación requisito Backend HP REQ04.5 Eliminar conejo del registro
Implementación requisito Frontend HP REQ04.5 Eliminar conejo del registro
Comprobaciones y Revisiones
Implementación requisito Backend HP REQ05.1 Asignar conejos a una jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ05.1 Asignar conejos a una jaula
Implementación requisito Backend HP REQ05.2 Quitar conejos de una jaula
Implementación requisito Frontend HP REQ05.2 Quitar conejos de una jaula
Implementación requisito Backend HP REQ06.1 Asignar dieta de los conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ06.1 Asignar dieta de los conejos
Implementación requisito Backend HP REQ06.2 Modificar dieta de los conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ06.2 Modificar dieta de los conejos
Comprobaciones y Revisiones
Implementación requisito Backend HP REQ07.1 Controlar vacunación de los conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ07.1 Controlar vacunación de los conejos
Implementación requisito Backend HP REQ07.2 Controlar la desparasitación de los conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ07.2 Controlar la desparasitación de los conejos
Implementación requisito Backend HP REQ07.3 Controlar crecimiento de los conejos
Implementación requisito Frontend HP REQ07.3 Controlar crecimiento de los conejos
Implementación requisito Backend HP REQ08.1 Registrar datos de monta
Implementación requisito Frontend HP REQ08.1 Registrar datos de monta
Comprobaciones y Revisiones
Implementación requisito Backend HP REQ08.2 Eliminar parto
Implementación requisito Frontend HP REQ08.2 Eliminar parto
Implementación requisito Backend HP REQ09.1 Generar Reporte de Alimentación
Implementación requisito Frontend HP REQ09.1 Generar Reporte de Alimentación
Implementación requisito Backend HP REQ09.2 Generar reporte de vacunación
Implementación requisito Frontend HP REQ09.2 Generar reporte de vacunación
Implementación requisito Backend HP REQ09.3 Generar reporte de desparasitación
Implementación requisito Frontend HP REQ09.3 Generar reporte de desparasitación
Comprobaciones y Revisiones
Pruebas de Funcionalidad
Pruebas No funcionales